## 5W2H
Planificación 5W2H
Fecha de creación del plan | 2018-06-06
Fecha real de finalización del plan
Responsable general | Coordinador de innovación
QUÉ | CÓMO | QUIÉN | CUÁNDO |  | POR QUÉ | CUÁNTO | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | INICIO | FIN
Implementar un modelo de innovación que logre la participación activa del personal hacia la proposición de ideas desde su rol. | Diseño y desarrollo de medios para obtención de ideas (buzón, intranet, página web) | Auxiliar de innovación | 2018-06-06 | 2018-06-18 | La organización no obtiene información de todos los colaboradores por igual. El colaborador puede tener buenas ideas para mejorar la operación de su proceso o el de otros, así como estrategias que la dirección no ha considerado. El propósito es que todos puedan aportar a la innovación tanto a nivel de procesos como competitivo. | 200 | 0%
| Diseño de modelo de compensación para los colaboradores que entreguen ideas. | Auxiliar de innovación, analista de innovación, coordinador de innovación | 2018-06-18 | 2018-07-20 |  | 0
| Definición de metodología de valoración de ideas. | Auxiliar de innovación, analista de innovación, coordinador de innovación | 2018-07-20 | 2018-09-25 |  | 0
| Establecimiento de alianzas con universidades y centros de negocios. | Coordinador de innovación | 2018-09-25 | 2018-10-10 |  | 600
| Lanzamiento de modelo de innovación. | Gerente | 2018-10-20 | 2018-10-20 |  | 1200